## 시트1
시공명 | 공사 기간 | 시공 개요 | 상세 시공 내용
사전 준비 | 0, 0 | 사전 현장 체크 | - 04번 엑셀입니다. - 거주자 퇴거 시 1차 공간 영상 촬영 - 도면 체크
사전 준비 | 3, 0 | 행위 허가 | - 행위 허가 관련 서류 준비 - 관리사무소 방문 후 공사 서류 작성 - 주민동의서 받기 *. 엘리베이터 사용료, 주차장 사용료, 보양재 사용료 등 비용 발생
사전 준비 | 4, 0 | 공사 전 준비 | - 보양재 시공 - 공사 안내문 설치 - 샷시 실측 - 붙박이장, 주방 가구 등 제작 필요한 가구 디자인 확정, 발주
철거 | 5, 0 | 철거 | - 샷시 철거(*샷시 업체 요청) - 확장할 곳 포함 바닥 철거 (마루 시공 시 샌딩 필요한 곳 샌딩 진행) - 부엌 싱크대, 상부장, 하부장 철거 (부엌 벽면 타일은 덧방 가능하면 덧방 시공) - 베란다 화단, 바닥타일, 창고 철거 - 벽면 철거 (거실 벽면 아트월 필요시 철거) - 중문, 문, 문틀 철거 - 현관 신발장, 현관타일, 디딤석 철거 - 걸레받이, 천정 몰딩 철거 (천장 몰딩 철거 후 샌딩 필요 시 샌딩) - 인덕션 사용 시 도시가스 철거(*도시 가스 업체)