## 내부 공사
시공명 | 공사 기간 | 시공 개요 | 상세 시공 내용
사전 준비 | 0, 0 | 사전 현장 체크 | - 누수, 단열, 결로, 배관, 설비 체크 - 거주자 퇴거 시 1차 공간 영상 촬영 - 도면 체크
사전 준비 | 1, 10 | 사전 준비 | - 관리사무소 방문 후 공사 서류 작성 - 주민동의서 받기 (주민동의서는 법적 필수 사항은 아니며 관리사무소 규약에 따름) *. 엘리베이터 사용료, 주차장 사용료, 보양재 사용료 등 비용 발생
사전 준비 | 12, 0 | 공사 전 준비 | - 보양재 시공(플라베니아 3T + 이지롤매트 + 보양테이프 등) - 공사 안내문 설치 - 붙박이장, 주방 가구 등 제작 필요한 가구 디자인 확정, 발주 - 공사 소음 양해 선물 돌리기
철거 | 13, 1 | 철거 | - 부엌 싱크대, 상부장, 하부장 철거 (부엌 벽면 타일은 덧방 가능하면 덧방 시공) - 베란다 화단, 바닥타일, 창고 철거 - 벽면, 천장 도배지 철거 (거실 벽면 아트월 필요시 철거) - 가벽 철거 - 중문, 문, 문틀 철거 - 현관 신발장, 현관타일, 디딤석 철거 - 걸레받이, 천정 몰딩 철거 (천장 몰딩 철거 후 샌딩 필요 시 샌딩) - 인덕션 사용 시 도시가스 배관 철거(*도시 가스 업체) - 붙박이장 철거 - 욕실 철거(도기, 타일, 액세서리 철거, 하수관 막아놓기) - 도배지 철거(도배 업체에게 요청할수도 있으나 도배 작업자 일당을 줄이기 위해 철거 진행시 함께 진행, 덧방 시에는 철거 X) - 바닥재 철거
전기 | 15, 0 | 배선, 타공 | - 거실, 방, 주방에 신규 조명을 위한 타공 - 벽면 매립형 콘센트 시공을 위한 배선 - 인덕션 시공을 위한 전용 배선 - 욕실 신규 배선 - 세탁기 전용 배선 신설 - 시스템 에어컨, 실링팬 설치 시 배선
목공 | 16, 3 | 목공 | - 문선, 문틀 시공 - 우물천장, 마이너스 몰딩을 위한 틀 작업 등 천장 작업 - 중문 자리 시공 - 신발장, 붙박이장 시공 (싱크대 제작 업체에서 제작 후 설치도 가능) - 가벽 설치 - 커튼월, 간접조명 틀, 레일조명 틀, 단내림 작업 - 에어컨 구멍, 침대 헤드 작업 - 도장 작업을 위한 석고보드 2P, 벽걸이를 위한 합판 시공
방수 | 16, 0 | 1차 방수 | - 액체방수(미장방수) 작업 진행
방수 | 17, 0 | 2차 방수 | - 도막방수 1차 진행 (고뫄스는 타일이 잘 붙지 않을 수 있으니 아덱스 사 제품 추천)
방수 | 18, 0 | 3차 방수 | - 도막방수 2차 진행
타일 | 19, 1 | 화장실 | - 벽 : 300 * 600 각타일 세로(혹은 가로) 시공 - 바닥 : 300 * 300 각타일 시공 - 젠다이 타일 시공
타일 | 21, 0 | 현관 | - 디딤석, 바닥 타일 시공
타일 | 22, 0 | 주방, 뒷베란다 | - 주방 및 베란다 바닥 타일 시공 - 줄눈 시공
도기 | 23, 0 | 욕실 | - 변기, 세면대, 유리파티션, 거울장, 선반, 욕조, 샤워기 시공
필름 | 23, 0 | 필름 | - 현관문, 문틀 내외부 - 목공 시공 후 페인트 마감을 하지 않는 부위 - 기타 부위 (싱크대, 문 등 시공하지 않고 리폼하는 부위)
페인트 | 24, 0 | 수성, 탄성코트 | - 베란다가 있다면 탄성코트 or 바이오코트 시공 - 목공 마감 후 페인트(수성) 마감 부위가 있다면 페인트 시공 (탄성코트만 한다면 탄성코트 전문 업체 요청)
주방 | 25, 1 | 주방 | - 싱크대 및 상하부장 시공 (싱크대 제작 업체에서 사전 제작 후 시공)
바닥 | 27, 0 | 바닥 시공 | - 장판, 마루, 타일, 대리석 등 바닥 시공 - 두께별 장판 : 1.8t, 2.2t, 3.2t, 4.0t, 5.0t - 재질별 마루 : 강마루, 원목마루, 강화마루(주거용에서는 거의 사용하지 않음) - 재질별 타일 : 데코타일(주거용에서는 거의 사용하지 않음), 폴리싱 타일, 포세린 타일 - 대리석 (각각의 방식에 따라 사전 작업이 필요할 수 있으므로 1일 정도 여유 필요)
목공 | 28, 0 | 걸레받이, 몰딩 | - 걸레받이와 천장 몰딩 시공
도배 | 29, 0 | 초배 | - 기존 도배지 철거(철거에서 진행해도 됨) - 초배지 시공
도배 | 30, 1 | 도배 | - 천장은 합지, 벽면은 실크 시공 - 천장면이 고르지 않다면 천장면을 잡거나 천장도 실크로 띄움 시공 - 도배가 아닌 도장으로 진행 시 면 작업(핸디코트), 코너 작업, 프라이머, 뿜칠, 보수 작업 필요 *. 거실 + 현관 : 3일 *. 전체 : 7일
조명 | 32, 0 | 조명, 스위치, 콘센트 | - 조명, 콘센트, 스위치 시공
마감 | 33, 0 | 입주 청소, 실리콘 | - 입주 청소 진행 - 실리콘 시공