## 도배+장판 공사
시공명 | 공사 기간 | 시공 개요 | 상세 시공 내용
사전 준비 | 0, 0 | 사전 현장 체크 | - 누수, 단열, 결로, 배관, 설비 체크 - 거주자 퇴거 시 1차 공간 영상 촬영 - 도면 체크
사전 준비 | 1, 10 | 사전 준비 | - 관리사무소 방문 후 공사 서류 작성 - 주민동의서 받기 (주민동의서는 법적 필수 사항은 아니며 관리사무소 규약에 따름) *. 엘리베이터 사용료, 주차장 사용료, 보양재 사용료 등 비용 발생
사전 준비 | 12, 0 | 공사 전 준비 | - 보양재 시공(플라베니아 3T + 이지롤매트 + 보양테이프 등) - 공사 안내문 설치
철거 | 13, 1 | 철거 | - 벽면 철거 (거실 벽면 아트월 필요시 철거) - 걸레받이, 천정 몰딩 철거 (천장 몰딩 철거 후 샌딩 필요 시 샌딩) - 인덕션 사용 시 도시가스 철거(*도시 가스 업체) - 도배지 철거(도배 업체에게 요청할수도 있으나 도배 작업자 일당을 줄이기 위해 철거 진행시 함께 진행, 덧방 시에는 철거 X) - 바닥재 철거
타일 | 15, 1 | 화장실 덧방 | - 벽 : 300 * 600 각타일 세로(혹은 가로) 덧방 시공 - 바닥 : 300 * 300 각타일 덧방 시공
타일 | 17, 0 | 현관, 주방, 뒷베란다 | - 디딤석, 바닥 타일 시공 - 주방 및 베란다 바닥 타일 시공 - 줄눈 시공
도기 | 18, 0 | 욕실 | - 변기, 세면대, 유리파티션, 거울장, 선반, 욕조, 샤워기 시공
필름 | 18, 2 | 필름 | - 현관문, 문틀 내외부 - 목공 시공 후 페인트 마감을 하지 않는 부위 - 문, 문틀 - 싱크대, 상하부장 - 붙박이장 등 가구 - 기타 부위
페인트 | 21, 0 | 수성, 탄성코트 | - 베란다가 있다면 탄성코트 or 바이오코트 시공 - 목공 마감 후 페인트(수성) 마감 부위가 있다면 페인트 시공 (탄성코트만 한다면 탄성코트 전문 업체 요청)
바닥 | 22, 1 | 바닥 시공 | - 두께별 장판 : 1.8t, 2.2t, 3.2t, 4.0t, 5.0t 중 선택
목공 | 24, 0 | 걸레받이, 몰딩 | - 걸레받이와 천장 몰딩 시공 - 커튼월, 간접조명 틀, 레일조명 틀, 단내림 작업 - 에어컨 구멍, 침대 헤드 작업
도배 | 25, 0 | 초배 | - 기존 도배지 철거(철거에서 진행해도 됨) - 초배지 시공
도배 | 26, 2 | 도배 | - 천장은 합지, 벽면은 실크 시공 - 천장면이 고르지 않다면 천장면을 잡거나 천장도 실크로 띄움 시공 - 도배가 아닌 도장으로 진행 시 면 작업(핸디코트), 코너 작업, 프라이머, 뿜칠, 보수 작업 필요 *. 거실 + 현관 : 3일 *. 전체 : 7일
조명 | 29, 1 | 조명, 스위치, 콘센트 | - 조명, 콘센트, 스위치 시공
마감 | 31, 1 | 입주 청소, 실리콘 | - 입주 청소 진행 - 실리콘 시공