## 시트1
시공명 | 공사 기간 | 시공 개요 | 상세 시공 내용
사전 준비 | 2024-01-01 ~ 2024-01-01 | 사전 현장 체크 | - 누수, 단열, 결로, 배관, 설비 체크 - 거주자 퇴거 시 1차 공간 영상 촬영 - 도면 체크
사전 준비 | 2024-01-02 ~ 2024-01.12 | 행위 허가 | - 행위 허가 관련 서류 준비 - 관리사무소 방문 후 공사 서류 작성 - 주민동의서 받기 *. 엘리베이터 사용료, 주차장 사용료, 보양재 사용료 등 비용 발생
사전 준비 | 2024-01-13 ~ 2024-01-13 | 공사 전 준비 | - 보양재 시공 - 공사 안내문 설치 - 샷시 실측 - 붙박이장, 주방 가구 등 제작 필요한 가구 디자인 확정, 발주
철거 | 2024.01-14 ~ 2024.01-15 | 철거 | - 샷시 철거(*샷시 업체 요청) - 확장할 곳 포함 바닥 철거 (마루 시공 시 샌딩 필요한 곳 샌딩 진행) - 부엌 싱크대, 상부장, 하부장 철거 (부엌 벽면 타일은 덧방 가능하면 덧방 시공) - 베란다 화단, 바닥타일, 창고 철거 - 벽면 철거 (거실 벽면 아트월 필요시 철거) - 중문, 문, 문틀 철거 - 현관 신발장, 현관타일, 디딤석 철거 - 걸레받이, 천정 몰딩 철거 (천장 몰딩 철거 후 샌딩 필요 시 샌딩) - 인덕션 사용 시 도시가스 철거(*도시 가스 업체)
단열 (목공 or 단열) | 2024-01-16 ~ 2024-01-16 | 단열 | - 확장할 발코니 천장, 벽면, 샷시 하단, 바닥 단열 (단열재 : XPS 단열재. 열반사지 단열재는 단열 효과 거의 없음)
샷시 | 2024-01-17 ~ 2024-01-17 | 샷시 | - 베란다 및 방 샷시 시공 (체크 : 열고 닫힘 테스트)
설비 | 2024-01-18 ~ 2024-01-18 | 배관 | - 와이어메쉬, 보일러 배관(XLPE 파이프), 차광막 시공
미장 | 2024-01-19 ~ 2024-01-19 | 방통 | - 방통(미장) 시공 후 흙손 작업
미장 | 2024-01-20 ~ 2024-01-23 | 양생 | - 방통 양생 (샷시를 닫고 급격한 온도변화를 막고 양생)
전기 | 2024-01-18 ~ 2024-01-18 | 배선, 타공 | - 확장 발코니, 거실, 방, 주방에 신규 조명을 위한 타공 - 벽면 매립형 콘센트 시공을 위한 배선 - 인덕션 시공을 위한 전용 배선 - 욕실 신규 배선 - 세탁기 전용 배선 신설
목공 | 2024-01.19 ~ 2024-01.21 | 목공 | - 문선, 문틀 시공 - 우물천장, 마이너스 몰딩을 위한 틀 작업 등 천장 작업 - 중문 자리 시공 - 신발장, 붙박이장 시공 (싱크대 제작 업체에서 제작 후 설치도 가능) - 가벽 설치
방수 | 2024-01-19 ~ 2024-01-19 | 1차 방수 | - 액체방수(미장방수) 작업 진행
방수 | 2024-01-20 ~ 2024-01-20 | 2차 방수 | - 도막방수 1차 진행 (고뫄스는 타일이 잘 붙지 않을 수 있으니 아덱스 사 제품 추천)
방수 | 2024-01-21 ~ 2024-01-21 | 3차 방수 | - 도막방수 2차 진행
타일 | 2024-1-22 ~ 2024-1-23 | 화장실 | - 벽 : 300 * 600 각타일 세로(혹은 가로) 시공 - 바닥 : 300 * 300 각타일 시공 - 젠다이 타일 시공
타일 | 2024-01-23 ~ 2024-01-23 | 현관 | - 디딤석, 바닥 타일 시공
타일 | 2024-01-24 ~ 2024-01-24 | 주방, 뒷베란다 | - 주방 및 뒷베란다 바닥 타일 시공 - 줄눈 시공
필름 | 2024-01-25 ~ 2024-01-25 | 필름 | - 현관문, 문틀 내외부 - 목공 시공 후 페인트 마감을 하지 않는 부위 - 기타 부위 (싱크대, 문 등 시공하지 않고 리폼하는 부위)
페인트 | 2024-01-26 ~ 2024-01-26 | 수성, 탄성코트 | - 뒷베란다가 있다면 탄성코트 or 바이오코트 시공 - 목공 마감 후 페인트(수성) 마감 부위가 있다면 페인트 시공 (탄성코트만 한다면 탄성코트 전문 업체 요청)
도기 | 2024-01-26 ~ 2024-01-26 | 욕실 | - 변기, 세면대, 유리파티션, 거울장, 선반, 욕조, 샤워기 시공
주방 | 2024-01-27 ~ 2024.01-28 | 주방 | - 싱크대 및 상하부장 시공 (싱크대 제작 업체에서 사전 제작 후 시공)
바닥 | 2024-01-29 ~ 2024-01-26 | 바닥 시공 | - 장판, 마루, 타일, 대리석 등 바닥 시공 (각각의 방식에 따라 사전 작업이 필요할 수 있으므로 1일 정도 여유 필요)
목공 | 2024-01-30 ~ 2024-01-26 | 걸레받이, 몰딩 | - 걸레받이와 천장 몰딩 시공
도배 | 2024-01-31 ~ 2024-01-26 | 초배 | - 기존 도배지 철거(철거에서 진행해도 됨) - 초배지 시공
도배 | 2024-02-01 ~ 2024-01-26 | 도배 | - 천장은 합지, 벽면은 실크 시공 - 천장면이 고르지 않다면 천장면을 잡거나 천장도 실크로 띄움 시공
조명 | 2024-02-02 ~ 2024-01-26 | 조명, 스위치, 콘센트 | - 조명, 콘센트, 스위치 시공
마감 | 2024-02-03 ~ 2024-01-26 | 입주 청소, 실리콘 | - 입주 청소 진행 - 실리콘 시공